## Sheet1
Product Backlog | [5 empty] | Product Backlog Sprint 1
ID | Requisitos | Status | Prioridade | Responsável | Sprint | ID | Requisitos | Status | Prioridade | Responsável | Sprint
R1 | Atualizar código do dashboard | Pendente | 13 | Josué, Patrick, Gabriel | 2 | R5 | Capturar e processar dados do sistema Python | Concluído | 5 | Felipe | 1
R2 | Pagina de cadastro dos setores | Pendente | 13 | Josué, Patrick, Gabriel | 2 | R6 | Client VM linux na nuvem | Pendente | 5 |  | 1
R3 | Responsividade Site Institucional | Pendente | 13 | Josué, Patrick, Gabriel | 2 | R7 | Proto Persona | Concluído | 13 | Todos | 1
R4 | Dashboard da máquina em JAVA | Pendente | 21 | Alexandre, Felipe, Josué, Patrick | 3 | R8 | User stories | Concluído | 8 | Todos | 1
R5 | Capturar e processar dados do sistema Python | Concluído | 5 | Felipe | 1 | R12 | Atualização do EER do Banco de Dados | Concluído | 8 | Patrick | 1
R6 | Client VM linux na nuvem | Pendente | 5 |  | 1 | R13 | Criação do prototipo do novo Site | Em progresso | 8 | Gabriel | 1
R7 | Proto Persona | Concluído | 13 | Todos | 1 | R14 | Criação do prototipo do Dashboard em JAVA | Em progresso | 8 | Gabriel | 1
R8 | User stories | Concluído | 8 | Todos | 1 | R16 | Atualizar Modelagem Física do Banco de Dados | Pendente | 5 | Patrick | 1
R9 | Criar servidor no slack para o envio de notificações | Concluído | 8 | Felipe | 2 | R18 | Readme do Projeto no github | Pendente | 5 | Alexandre, Gabriel | 1
R10 | Configurar bot de mensagem no slack | Concluído | 13 | Felipe e Gabriel | 2 | R22 | Aprimorar documentação da contextualização | Em progresso | 5 | Josué, Felipe | 1
R11 | Bot enviando mensagens sobre o hardware no slack | Concluído | 13 | Felipe e Gabriel | 2 | R31 | Configuração do Planner | Em progresso | 13 | Todos | 1
R12 | Atualização do EER do Banco de Dados | Concluído | 8 | Patrick | 1
R13 | Criação do prototipo do novo Site | Em progresso | 8 | Gabriel | 1
R14 | Criação do prototipo do Dashboard em JAVA | Em progresso | 8 | Gabriel | 1
R15 | Enviar dados do Hardware para o Banco de Dados | Concluído | 21 | Todos | 2 | Product Backlog Sprint 2
R16 | Atualizar Modelagem Física do Banco de Dados | Pendente | 5 | Patrick | 1
R17 | Responsividade Dashboard Projeto | Pendente | 13 | Josué, Patrick, Gabriel | 2
R18 | Readme do Projeto no github | Pendente | 5 | Alexandre, Gabriel | 1 | ID | Requisitos | Status | Prioridade | Responsável | Sprint
R19 | Atualizar equipe no site institucional | Pendente | 3 | Josué, Patrick, Gabriel | 2 | R1 | Atualizar código do dashboard | Pendente | 13 | Josué, Patrick, Gabriel | 2
R20 | Alertas da Maquina com Java OSHI | Pendente | 8 | - | 3 | R2 | Pagina de cadastro dos setores | Pendente | 13 | Josué, Patrick, Gabriel | 2
R21 | Conectar Dashboard Java com o Banco de Dados | Pendente | 8 | - | 3 | R3 | Responsividade Site Institucional | Pendente | 13 | Josué, Patrick, Gabriel | 2
R22 | Aprimorar documentação da contextualização | Em progresso | 5 | Josué, Felipe | 1 | R9 | Criar servidor no slack para o envio de notificações | Concluído | 8 | Felipe | 2
R23 | Definir Inovação para o Projeto | Pendente | 13 | - | 2 | R10 | Configurar bot de mensagem no slack | Concluído | 13 | Felipe e Gabriel | 2
R24 | BPMN | Pendente | - | - | 2 | R11 | Bot enviando mensagens sobre o hardware no slack | Concluído | 13 | Felipe e Gabriel | 2
R25 | Mineração dos dados | Pendente | - | - | 2 | R15 | Enviar dados do Hardware para o Banco de Dados | Concluído | 21 | Todos | 2
R26 | Configuração do OSHI com o Front-End em Java | Pendente | - | - | 2 | R17 | Responsividade Dashboard Projeto | Pendente | 13 | Josué, Patrick, Gabriel | 2
R27 | Diagrama de Classes | Pendente | - | - | 3 | R19 | Atualizar equipe no site institucional | Pendente | 3 | Josué, Patrick, Gabriel | 2
R28 | Aplicação em Container no AWS | Pendente | - | - | 3 | R23 | Definir Inovação para o Projeto | Pendente | 13 | - | 2
R29 | Estatística de informações de Manutenção | Pendente | - | - | 3 | R24 | BPMN | Pendente | - | - | 2
R30 | Mockup de Tela | Pendente | - | - | 2 | R25 | Mineração dos dados | Pendente | - | - | 2
R31 | Configuração do Planner | Em progresso | 13 | Todos | 1 | R26 | Configuração do OSHI com o Front-End em Java | Pendente | - | - | 2
R32 | Tela de Login no Java Swing | Pendente | - | - | 2 | R30 | Mockup de Tela | Pendente | - | - | 2
R33 | Diagrama de Solução | Pendente | - | - | 2 | R32 | Tela de Login no Java Swing | Pendente | - | - | 2
R34 | Ranking das Palavras Capturadas | Pendente | - | - | 2 | R33 | Diagrama de Solução | Pendente | - | - | 2
R35 | Jar executável finalizado | Pendente | - | - | 3 | R34 | Ranking das Palavras Capturadas | Pendente | - | - | 2
Product Backlog Sprint 3
[6 empty] | ID | Requisitos | Status | Prioridade | Responsável | Sprint
[6 empty] | R4 | Dashboard da máquina em JAVA | Pendente | 21 | Alexandre, Felipe, Josué, Patrick | 3
[6 empty] | R20 | Alertas da Maquina com Java OSHI | Pendente | 8 | - | 3
[6 empty] | R21 | Conectar Dashboard Java com o Banco de Dados | Pendente | 8 | - | 3
[6 empty] | R27 | Diagrama de Classes | Pendente | - | - | 3
[6 empty] | R28 | Aplicação em Container no AWS | Pendente | - | - | 3
[6 empty] | R29 | Estatística de informações de Manutenção | Pendente | - | - | 3
[6 empty] | R35 | Jar executável finalizado | Pendente | - | - | 3